## Schedule
Order | Machine | SeqNo | Setup | Start | Process | End | Deadline | Tardiness | Penalty | Cost
ORD02 | M1 | 1 | 0 | 0 | 9.5238 | 9.5238 | 22 | 0 | 12 | 0
ORD01 | M1 | 2 | 3 | 12.5238 | 7.1429 | 19.6667 | 18 | 1.6667 | 10 | 16.6667
ORD11 | M1 | 3 | 0 | 19.6667 | 10.9524 | 30.619 | 20 | 10.619 | 12 | 127.4286
ORD25 | M1 | 4 | 0 | 30.619 | 10 | 40.619 | 53 | 0 | 15 | 0
ORD39 | M1 | 5 | 7 | 47.619 | 8.5714 | 56.1905 | 99 | 0 | 9 | 0
ORD42 | M1 | 6 | 0 | 56.1905 | 10.4762 | 66.6667 | 81 | 0 | 11 | 0
ORD17 | M1 | 7 | 0 | 66.6667 | 6.6667 | 73.3333 | 85 | 0 | 13 | 0
ORD28 | M1 | 8 | 2 | 75.3333 | 10.9524 | 86.2857 | 82 | 4.2857 | 6 | 25.7143
ORD31 | M1 | 9 | 2 | 88.2857 | 8.5714 | 96.8571 | 99 | 0 | 9 | 0
ORD24 | M1 | 10 | 0 | 96.8571 | 9.0476 | 105.9048 | 106 | 0 | 13 | 0
ORD37 | M1 | 11 | 0 | 105.9048 | 5.2381 | 111.1429 | 110 | 1.1429 | 9 | 10.2857
ORD44 | M1 | 12 | 0 | 111.1429 | 10.9524 | 122.0952 | 82 | 40.0952 | 6 | 240.5714
ORD03 | M2 | 1 | 0 | 0 | 8.5714 | 8.5714 | 12 | 0 | 8 | 0
ORD04 | M2 | 2 | 0 | 8.5714 | 8.0952 | 16.6667 | 15 | 1.6667 | 15 | 25
ORD10 | M2 | 3 | 0 | 16.6667 | 5.7143 | 22.381 | 41 | 0 | 9 | 0
ORD12 | M2 | 4 | 0 | 22.381 | 10.4762 | 32.8571 | 18 | 14.8571 | 6 | 89.1429
ORD41 | M2 | 5 | 9 | 41.8571 | 10 | 51.8571 | 53 | 0 | 14 | 0
ORD20 | M2 | 6 | 0 | 51.8571 | 7.1429 | 59 | 61 | 0 | 12 | 0
ORD16 | M2 | 7 | 2 | 61 | 7.619 | 68.619 | 63 | 5.619 | 8 | 44.9524
ORD27 | M2 | 8 | 0 | 68.619 | 5.7143 | 74.3333 | 78 | 0 | 8 | 0
ORD22 | M2 | 9 | 5 | 79.3333 | 6.1905 | 85.5238 | 86 | 0 | 10 | 0
ORD26 | M2 | 10 | 0 | 85.5238 | 10.4762 | 96 | 81 | 15 | 9 | 135
ORD38 | M2 | 11 | 0 | 96 | 11.4286 | 107.4286 | 115 | 0 | 13 | 0
ORD36 | M2 | 12 | 3 | 110.4286 | 10.9524 | 121.381 | 82 | 39.381 | 6 | 236.2857
ORD13 | M3 | 1 | 0 | 0 | 6.1111 | 6.1111 | 50 | 0 | 11 | 0
ORD21 | M3 | 2 | 0 | 6.1111 | 9.4444 | 15.5556 | 69 | 0 | 7 | 0
ORD05 | M3 | 3 | 0 | 15.5556 | 7.2222 | 22.7778 | 28 | 0 | 9 | 0
ORD07 | M3 | 4 | 0 | 22.7778 | 7.7778 | 30.5556 | 35 | 0 | 14 | 0
ORD14 | M3 | 5 | 2 | 32.5556 | 13.8889 | 46.4444 | 50 | 0 | 14 | 0
ORD15 | M3 | 6 | 0 | 46.4444 | 13.3333 | 59.7778 | 66 | 0 | 9 | 0
ORD19 | M3 | 7 | 0 | 59.7778 | 11.1111 | 70.8889 | 76 | 0 | 15 | 0
ORD43 | M3 | 8 | 1 | 71.8889 | 6.6667 | 78.5556 | 78 | 0.55556 | 8 | 4.4444
ORD35 | M3 | 9 | 0 | 78.5556 | 6.6667 | 85.2222 | 78 | 7.2222 | 8 | 57.7778
ORD40 | M3 | 10 | 7 | 92.2222 | 10.5556 | 102.7778 | 106 | 0 | 12 | 0
ORD45 | M3 | 11 | 0 | 102.7778 | 6.1111 | 108.8889 | 110 | 0 | 10 | 0
ORD29 | M3 | 12 | 5 | 113.8889 | 6.1111 | 120 | 110 | 10 | 9 | 90
ORD09 | M4 | 1 | 0 | 0 | 10.5556 | 10.5556 | 32 | 0 | 7 | 0
ORD06 | M4 | 2 | 0 | 10.5556 | 8.8889 | 19.4444 | 33 | 0 | 11 | 0
ORD08 | M4 | 3 | 0 | 19.4444 | 11.6667 | 31.1111 | 38 | 0 | 13 | 0
ORD33 | M4 | 4 | 7 | 38.1111 | 11.6667 | 49.7778 | 53 | 0 | 11 | 0
ORD34 | M4 | 5 | 2 | 51.7778 | 12.2222 | 64 | 80 | 0 | 11 | 0
ORD18 | M4 | 6 | 0 | 64 | 11.6667 | 75.6667 | 78 | 0 | 10 | 0
ORD23 | M4 | 7 | 7 | 82.6667 | 10 | 92.6667 | 99 | 0 | 9 | 0
ORD32 | M4 | 8 | 0 | 92.6667 | 10.5556 | 103.2222 | 106 | 0 | 12 | 0
ORD30 | M4 | 9 | 0 | 103.2222 | 13.3333 | 116.5556 | 115 | 1.5556 | 13 | 20.2222